Moravskoslezský kraj

Komunikační strategie

Projektu z programu LIFE – NATURE

Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky

- aktualizovaná verze -

Leden 2008

OBSAH:

1. ÚVOD	3

1.1. Zadání	3

1.2. Cíle	3

1.3. Cílové skupiny	4

2. Návrh Komunikační strategie	5

2.1. Základní nástroje	5

3. Plnění Akčního plánu v roce 2007	6

3.1. Aktivity provedené v roce 2007	6

3.1.1. Internetová prezentace (E8)	6

3.1.5. Tištěné materiály	7

3.1.6. Výukový CD-ROM	8

3.1.8. Venkovní informační tabule	8

3.1.10. Film	8

3.1.12. E-mailový adresář	9

3.2. Plán aktivit na rok 2008	9

3.2.1. Internetová prezentace (E8)	9

3.2.2. Veřejná jednání	9

3.2.3. Exkurze (E4)	10

3.2.4. Mediální prezentace	11

3.2.5. Tištěné materiály	11

3.2.6. Výukový CD-ROM	11

3.2.8. Venkovní informační tabule	11

3.2.9. Reporting	12

3.2.10. Film	12

3.2.12. E-mailový adresář	13

3.2.13. Napojení na komunikační aktivity jiných projektů	13

3.2.14. Napojení na jiné aktivity Partnerů	13

# 1. ÚVOD

## 1.1. Zadání

Komunikační strategie vychází z požadavků na zpracování projektů v rámci programu LIFE-Nature (dále Program), základního návrhu obsaženého v nabídce Moravskoslezského kraje do Programu, projednání základních rysů komunikační strategie na setkání partnerů projektu - a především zkušeností s její realizací v průběhu prvního roku projektu.

Návrh je dále založen na identifikační matici komunikačních nástrojů, cílových skupin a sdělení, která by těmto cílovým skupinám měla být zprostředkována (dále Identifikační matice) a obsahuje jednotlivé nástroje a aktivity, které byly prověřeny v analogických projektech jak z hlediska věcného, tak i územního. Jedná se především o Informační a komunikační strategii pro podporu implementace Natury 2000 v ČR (R. Misiaček, DHV CR, 1999-2001 a 2003-2004) a Komunikační strategii koncepcí MSK v oblasti ŽP (R. Misiaček, DHV CR, 2002-2003).

Text obsahuje přehled komunikační strategie na úrovni Akčního (komunikačního) plánu pro cílové skupiny externího okruhu pro 1. rok zpracování projektu (viz původní Komunikační strategie z dubna 2007), doplněná návrhem na rok 2008. Další verze Akčního plánu, připravované postupně v pololetních intervalech, zachovají 12ti měsíční plánovací období (klouzavý akční plán).

Jedná se o otevřený dokument, který může (a měl by) být doplňován především na základě návrhů a požadavků projektového týmu.

## 1.2. Cíle

Obsah komunikační strategie vychází z následujících cílů:

- Zlepšení spolupráce zainteresovaných subjektů v oblasti ochrany a přírody v regionu

- Zlepšení environmentálního vědomí (awareness) v oblasti ochrany přírody, Natury 2000, životního prostředí obecně a problematiky invazivních druhů

- Zlepšení komunikace při potlačování invazivních druhů mezinárodně

## 1.3. Cílové skupiny

V rámci zpracování identifikační matice byla identifikována řada komunikačních nástrojů. Jejich použití je závislé na charakteristikách cílových skupin, jimž jsou sdělení určena. Cílové skupiny projektu spadají do následujících okruhů:

- Interní (projektový tým, řídící komise, poradní sbor)

- Semi-externí (management partnerů, management příjemce)

- Externí (obce, další klíčoví aktéři, orgány veřejné správy v oblasti ochrany přírody a krajiny, NNO, školy, veřejnost)

- Mezinárodní (Evropská komise, ostatní projekty Programu, další mezinárodní zájemci)

# 2. Návrh Komunikační strategie

## 2.1. Základní nástroje

Komunikační nástroje vycházejí jak z „povinných“ nástrojů, charakterizovaných v nabídce projektu, tak i z nástrojů „doplňkových“, jejichž využití vyplynulo z Identifikační matice.

Nástroje obsažené v nabídce projektu:

- Internetová prezentace – Webové stránky projektu

- Veřejná jednání - semináře, workshopy, kulaté stoly, veřejná slyšení, konference (včetně mezinárodní)

- Exkurze

- Mediální prezentace – elektronická i tištěná média

- Tištěné informační materiály – letáky, příručky

- Výukový CD-ROM

- Terénní tabule

- Reporting – poskytování informací prostřednictvím monitorovacích zpráv

Doplňkové nástroje:

- Film o zpracování projektu – sběrný dokument

- Osobní jednání s klíčovými aktéry

- E-mailový adresář klíčových aktérů – proaktivní poskytování informací

- Napojení na komunikační aktivity jiných projektů – snaha o synergické působení i šetření zdrojů (Life, ESF, Koncepce EVVO MSK, ad.)

- Napojení na jiné aktivity Partnerů – Den Země, apod.

- Internetová konference (myšlenka opuštěna z důvodu vztahu informační náklady-výnosy)

# 3. Plnění Akčního plánu v roce 2007

## 3.1. Aktivity provedené v roce 2007

### 3.1.1. Internetová prezentace (E8)

Internetové stránky projektu byly zprovozněny v českém jazyce v plné startovní verzi k datu slavnostního zahájení projektu, 28.2.2007, na adrese: www.life-moravka.cz. Stránky byly průběžně aktualizovány.  Na doporučení Evropské komise DG Environment byla spuštěna anglická verze internetových stránek (od 15.11.2007).

3.1.2. Veřejná jednání

Slavnostní zahájení projektu v pivovaru Radegast 28.2.2007

3.1.3. Exkurze

Byly uspořádány 2 exkurze (11.9.2007). Jedna z nich byla určena pro zástupce veřejné správy z celého MSK, kteří mají v kompetenci ochranu přírody a tedy i problematiku invazních druhů. Druhá byla určena pro starosty obcí zájmového území i mimo ně.

3.1.4. Mediální prezentace

- 2 články v měsíčníku Moravskoslezský kraj

- Tisková zpráva u příležitosti slavnostního zahájení

- Řada článků v papírových médiích (Lidové noviny, Blesk, Právo, ad.) s ohlasy na informace podané při slavnostním zaájení

- Prezentace projektu v elektronických médiích (rozhlas, ČT 1 – Report, Prima – včetně rozhovoru se zástupci projektového týmu)

### 3.1.5. Tištěné materiály

Byl zpracován základní informační leták o projektu, partnerech, lokalitě a soustavě Natura 2000 „Evropsky významná lokalita Niva Morávky a soustava Natura 2000“ (10 000 ks -  distribuce do každé domácnosti v projektovém území). Leták byl od dubna 2007 distribuován partnerům projektu, na obecní úřady a dále v rámci dalších aktivit projektu (semináře, prezentace projektu aj.). Leták je rovněž ve formátu PDF volně ke stažení z internetových stránek projektu.

### 3.1.6. Výukový CD-ROM

V roce 2007 probíhala příprava akce, především sběr textového a fotografického podkladového materiálu. Součástí CD-ROMu bude filmová dokumentace zaměřená na prezentaci přírodního dědictví území, ochrany přírody včetně problematiky Natury 2000 a také postupu a výsledků projektu. V současné době je k dispozici mj. cca 3 hodiny filmového záznamu (z terénu i realizace všech akcí projektu v roce 2007) – viz 3.1.10.

### 3.1.8. Venkovní informační tabule

Venkovní informační tabule byly vyrobeny v souladu s projektovým plánem a rozmístěny 14. – 19.6.2007. Mapa umístění informačních tabulí je přílohou uvedena na internetových stránkách projektu pod odkazem: http://www.life-moravka.cz/doc/info_tabule.pdf.

### 3.1.10. Film

Bylo zahájeno natáčení sběrného filmu o celém průběhu zpracování projektu, v němž byly zatím využity záznamy ze slavnostního zahájení, mediální prezentace (TV) i z provádění všech aktivit projektu.

3.1.11. Jednání s klíčovými aktéry

V roce 2007 proběhla 2 jednání se zástupci všech obcí, na jejichž katastru leží zájmové území, s cílem informovat o předpokládaném průběhu projektu a možnostech obcí se projektu účastnit: jeden v obci Dobrá, druhý v obci Raškovice. Před uskutečním seminářů byli navíc obyvatelé zájmového území informováni o projektu následujícími aktivitami: články ve všech obecních zpravodajích (distribuce do každé domácnosti), dodáním  informačního letáku o projektu (distribuce do každé domácnosti), informacemi na vývěskách obecních úřadů a dalších místech, dopisem o plánované likvidaci křídlatky na jejich pozemcích.

### 3.1.12. E-mailový adresář

Základ e-mailového adresáře byl vytvořen při příležitosti zpracování seznamu pozvánek na slavnostní zahájení.  Adresář je aktualizován a spravován zástupcem partnera (Zuzana Bártová).

## 3.2. Plán aktivit na rok 2008

### 3.2.1. Internetová prezentace (E8)

Aktualizace obsahu internetových stránek projektu bude průběžně probíhat.

### 3.2.3. Exkurze (E4)

Oproti roku 2007 je plánováno výrazné rozšíření realizaci. V jarním období jsou plánovány exkurze pro žáky a pedagogy místních škol a také exkurze spojená se Dnem Země. V letním období, případně na podzim jsou plánovány exkurze zaměřené na prezentaci metod likvidace křídlatky (včetně následné péče) a výsledků projektu. V plánu je minimálně 10 exkurzí.

### 3.2.4. Mediální prezentace

Bude prováděna ad hoc jako podpora dalších nástrojů Komunikační strategie (např. exkurze) a dále v závislosti na významné milníky projektu. Těmi budou mj.:

- Pokračování terénních prací v roce 2008

- Atraktivní části terénních prací („skafandry v akci“)

- Výsledky prvního roku projektu („poušť místo křídlatky“)

### 3.2.5. Tištěné materiály

Celoročně bude probíhat průběžná distribuce letáku „Evropsky významná lokalita Niva Morávky a soustava Natura 2000“

### 3.2.6. Výukový CD-ROM

V rámci přípravy akce bude nadále probíhat sběr textového, fotografického a filmového podkladového materiálu.

### 3.2.8. Venkovní informační tabule

Akce byla realizována v roce 2007, v případě potřeby (poškození) budou stávající tabule opraveny či vyměněny.

### 3.2.10. Film

Sběrný materiál pro film bude nadále natáčen na základě zaznamenání významných milníků projektu (viz analogie s mediální prezentací).

3.2.11. Jednání s klíčovými aktéry

Jednání s klíčovými aktéry budou probíhat ad hoc dle potřeby v celém průběhu plánovacího období, zejména pak před zahájením terénních prací (zprostředkování informace pro obyvatele okolních obcí – obecní rozhlas, vývěsky, ad.).

### 3.2.12. E-mailový adresář

E-mailový adresář klíčových aktérů bude průběžně aktualizován. Bude sloužit jako doplněk Webových stránek a bude umožňovat proaktivní komunikaci. Jeho prostřednictvím budou rozesílány aktuální údaje, resp. odkazy na jejich uvedení na Webu projektu.

### 3.2.13. Napojení na komunikační aktivity jiných projektů

Bude probíhat ad-hoc především na základě personálního propojení mezi projekty Life a ESF.

### 3.2.14. Napojení na jiné aktivity Partnerů

Bude probíhat ad hoc, především jako součást jiných aktivit partnerů (Den Země, Dny otevřených dveří, prezentační akce, vlastní informační kanály, apod.)